

### ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2012 г. № 1436

МОСКВА

**О внесении изменений в федеральную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы**

**и на период до 2013 года"**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 10, ст. 1101; 2007, № 24, ст. 2915; 2008, № 12, ст. 1128; 2009, № 12, ст. 1432; № 41, ст. 4784; 2010, № 19, ст. 2317; № 21, поправка; № 31, ст. 4255; 2011, № 13, ст. 1766; № 34, ст. 4978; 2012, № 30, ст. 4284).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2012 г. № 1436

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в федеральную целевую программу**

**"Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы**

**и на период до 2013 года"**

1. В паспорте Программы:

а) в позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" цифры "18,8" заменить цифрами "15,1";

б) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "426715,5276", "83608,9216", "72484,56" и "270622,046" заменить соответственно цифрами "395709,5665", "79377,9216", "66224,8674" и "250106,7775".

2. В абзаце девятнадцатом раздела II цифры "18,8" заменить цифрами"15,1".

3. В разделе IV:

а) абзац первый после слов "утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 (далее - Госпрограмма)," дополнить словами "и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на   
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,";

б) в абзаце тринадцатом цифры "72484,56" и "270622,046" заменить соответственно цифрами "66224,8674" и "250106,7775".

4. В пункте 7 приложения № 1 к указанной Программе цифры "18,8" и "3,7" заменить соответственно цифрами "15,1" и знаком "-".

5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

"Сохранение и восстановление плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России

на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 27 декабря 2012 г. № 1436)

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет**

**государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы**

**"Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения**

**и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"**

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Наименование объекта | Единица измерения | Мощ­ность | Срок ввода в действие | 2006 - 2013 годы -  всего | В том числе | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 33362,7016 | 3136,9 | 3520 | 5112,6 | 5021,9016 | 2700 | 4000 | 4335,5 | 5535,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Всего |  |  |  | 32860,05 | 3000 | 3322,9 | 5006,1 | 4959,75 | 2700 | 4000 | 4335,5 | 5535,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осушительная насосная станция польдера № 30 (реконструкция), Славский район, Калининградская область | куб. метров в секунду | 2,4 | 2006 год | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища (1-я очередь), Республика Адыгея | тыс. куб. метров | 121280 | 2015 год | 1332,5724 | - | - | 450 | 253,2824 | 53 | 147,3 | 189 | 239,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 8,9374 | - | - | - | 5,3374 | 3,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ногайский водный тракт (реконструкция), Нефтекумский район Ставропольского края | кило­метров | 35,87 | 2007 год | 39,2 | 20,2 | 19 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каргалинский гидроузел на р. Терек (реконструкция), Республика Дагестан | куб. метров в секунду | 2420 | 2009 год | 142,1 | 25 | 26,5 | 27,6 | 63 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассиновский гидроузел (реконструкция), Республика Ингушетия | куб. метров в секунду | 290 | 2007 год | 30,9 | 15 | 15,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотина на р. Терек (реконструкция), пос. Алхан-Чурт, Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания | куб. метров в секунду | 490 | 2008 год | 32,6 | 2 | 15 | 15,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головное сооружение Хатакумского канала (реконструкция), Кабардино-Балкарская Республика | куб. метров в секунду | 8 | 2008 год | 44,4 | 8 | 18 | 18,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия | кило­метров | 195 | 2014 год | 3811,0025 | 172 | 285 | 650 | 479,1 | 227 | 280,6 | 471,4025 | 1245,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  |  | 64,1725 | - | - | - | 22,36 | 6,7 | 12,6 | 7,5125 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северный групповой водопровод (2-я очередь), Республика Калмыкия | кило­метров | 229,4 | 2006 год | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адыге-Хабльский групповой водопровод (реконструкция), Хабезский район Карачаево-Черкесской Республики | кило­метров | 46,53 | 2008 год | 79 | 30 | 33 | 16 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большой Ставропольский канал (реконструкция сооружений 1-й очереди), Карачаево-Черкесская Республика | кило­метров | 468 | 2006 год | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции № 1, 4, 7, 11 (реконструкция) Красноармейского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Красноармейский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 79,15 | 2006 год | 23,9 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции № 5, 11, 20 (реконструкция) Абинского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Абинский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 31,5 | 2007 год | 15,9 | 9 | 6,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции № 6, 7 (реконструкция) Темрюкского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Темрюкский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 18,8 | 2006 год | 14,1 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции № 1, 2, 6, 9, 10 (реконструкция) Крымского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Крымский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 79,7 | 2006 год | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция № 4 (реконструкция) Петровско-Анастасиевского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Славянский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 14,35 | 2006 год | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция № 5 (реконструкция) Петровско-Анастасиевского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз", Славянский район Краснодарского края | куб. метров в секунду | 15,33 | 2006 год | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопаводковая система обвалования рек Кубани и Протоки (реконструкция, 1-я очередь), Краснодарский край | кило­метров | 95,53 | 2014 год | 1045,376 | 100 | 130 | 145 | 127,5 | 80,5 | 107,676 | 163,6 | 191,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 38,4 | - | - | - | 10,2 | 6 | 11,8 | 6,4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала | кило­метров | 58 | 2008 год | 496 | 200 | 240 | 56 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и восстановление отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение берегоукрепительных работ на 1-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края - всего | кило­метров | 156 | 2013 год | 1823,1359 | - | - | 340 | 350 | 247,4 | 312,0559 | 345,11 | 228,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первоочередные мероприятия | - | - | 2013 год | 1800,4219 | - | - | 340 | 340,286 | 234,4 | 312,0559 | 345,11 | 228,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 22,714 | - | - | - | 9,714 | 13 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невинномысский канал (реконструкция существующего тоннеля), Ставропольский край | кило­метров | 1,272 | 2007 год | 120 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кугультинский дюкер (реконструкция 1-й нитки), Ипатовский район Ставропольского края | метров | 2977 | 2014 год | 682,461 | 15,2 | 20 | 20,8 | 157,57 | 40 | 115,371 | 227,6 | 85,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 0,3991 | - | - | - | - | 0,3991 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственного распределителя "Широкий" для обводнения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Овощевод", Минераловодский район Ставропольского края | гектаров | 240 | 2007 год | 23 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донской магистральный канал (реконструкция), Ростовская область | кило­метров | 112 | 2015 год | 1297,4687 | 50 | 200 | 120 | 118,4905 | 87,379 | 198,7 | 248,4992 | 274,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 33,0155 | - | - | - | 8,5155 | 3,5 | 7,5 | 12 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зауральский групповой водопровод, Республика Башкортостан | кило­метров | 39,4 | 2006 год | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Аургазинский групповой водопровод (реконструкция), Аургазинский район Республики Башкортостан | кило­метров | 8,9 | 2006 год | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спасская оросительная система (реконструкция 1-й очереди), Самарская область | гектаров | 9318 | 2015 год | 893,55 | 40 | 100 | 110 | 97,75 | 30 | 75 | 100 | 340,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 16,05 | - | - | - | 2,55 | - | 3,5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е.Алексеевского (реконструкция), Саратовская область | кило­метров | 126 | 2018 год | 1280 | 100 | 125 | 246 | 100 | 145 | 204 | 210 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 33,6 | - | - | - | 6,5 | 2,2 | 10 | 6,4 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область | кило­метров | 591 | 2015 год | 1038,4 | 100 | 120 | 128,4 | 130 | 165 | 140 | 200 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  |  | 33,5 | - | - | - | 6,8 | 4 | 9,7 | 5 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водопровод, Перелюбский район Саратовской области | кило­метров | 96,4 | 2013 год | 433,5 | - | 5 | 12 | 30 | 10 | 70 | 100 | 206,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 12,9 | - | - | - | 3,2 | 2,5 | 7,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водопровод сельских населенных пунктов (реконструкция), Советский район Саратовской области | кило­метров | 43 | 2012 год | 276,21 | - | 30 | 58,6 | 31,91 | 10 | 84 | 61,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,65 | - | - | - | 0,65 | 1,5 | 0,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водопровод сельских населенных пунктов (реконструкция), Саратовский район, Саратовская область | кило­метров | 26,5 | 2009 год | 15 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водопровод сельских населенных пунктов, Вольский район Саратовской области | кило­метров | 24 | 2013 год | 295 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 50 | 60 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 2,5 | 2,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орошение в бассейне р. Бурлы (1-я очередь, 6-й пусковой комплекс, магистральный канал), Алтайский край | кило­метров тыс. гектаров | 30  8,5 | 2008 год | 198 | 50 | 80 | 68 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куйтунский групповой водопровод (1-я очередь, 4-й, 5-й, 6-й пусковые комплексы), Куйтунский район Иркутской области | кило­метров | 22,3 | 2008 год | 42,6 | 21,6 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патрушевский межхозяйственный осушительный канал (реконструкция), Куйбышевский район Новосибирской области | кило­метров | 39,46 | 2009 год | 68,125 | 15 | 25 | 26 | 2,125 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевская осушительная система (реконструкция), Ивановский район Амурской области | гектаров | 1782 | 2008 год | 58,1 | 19,1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалексеевская осушительная система (реконструкция), с. Новоалексеевское, Ивановский район Амурской области | гектаров | 985 | 2008 год | 40 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доценкинская осушительная система (реконструкция), с. Ракитное, Ивановский район Амурской области | гектаров | 880 | 2008 год | 25,3 | 10 | 12,3 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гильчинская осушительная система (реконструкция), Тамбовский район Амурской области | гектаров | 10628 | 2015 год | 211,84 | - | - | - | 8,5 | 9 | 27 | 80 | 87,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного водозабора межхозяйственного магистрального канала и сооружений Самур-Дербентской оросительной системы, Республика Дагестан | гектаров | 29700 | 2015 год | 380,2887 | - | - | - | 29 | 74,0944 | 99,1741 | 109,3 | 68,7202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 26,0744 | - | - | - | 8,642 | - | 4,9324 | 12,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и восстановление оросительных и осушительных систем, противоэрозионных и других отдельно расположенных гидротехнических сооружений, баз эксплуатации государственных водохозяйственных учреждений - всего | - | - | - | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и восстановление оросительных и осушительных систем, противоэрозионных и других отдельно расположенных гидротехнических сооружений, баз эксплуатации государственных водохозяйственных учреждений, а также приобретение оборудования и техники, проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1657,3 | - | 1657,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и восстановление оросительных и осушительных систем, противоэрозионных и других отдельно расположенных гидротехнических сооружений, баз эксплуатации государственных водохозяйственных учреждений, в том числе научных, в области мелиорации, приобретение оборудования и техники, в том числе для оснащения тестовых полигонов, а также проектные и изыскательские работы |  | - | - | 2424,7 | - | - | 2424,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и восстановление оросительных и осушительных систем, противоэрозионных и других отдельно расположенных гидротехнических сооружений, баз эксплуатации государственных водохозяйственных учреждений, в том числе образовательных в сфере переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных в области мелиорации, химизации и радиологии, а также проектные и изыскательские работы | - | - | - | 10583,1198 | - | - | - | 2946,5221 | 1511,6266 | 2089,123 | 1769,2883 | 2266,5598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Белгородмелиоводхоз" в пос. Разумное, Белгородский район, Белгородская область | кв. метров | 860 | 2009 год | 2,8 | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошаемого участка № 1 и повышение водообеспеченности Шебекинской государственной межхозяйственной оросительной системы, Шебекинский район, Белгородская область | гектаров | 638 | 2011 год | 61,8154 | - | - | - | 17,43 | 10 | 34,3854 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,29 | - | - | - | 0,54 | 2,75 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов с гидротехническими сооружениями в пойме реки Нерусса, Брасовский район, Брянская область | гектаров | 447 | 2009 год | 5,0987 | - | - | - | 5,0987 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной мелиоративной осушительной системы в урочищах Ословка, Вадьковка, Погарский район, Брянская область | гектаров | 400 | 2011 год | 8,7 | - | - | - | - | - | 8,7 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети объекта "Панфиловский", Муромский район, Владимирская область | гектаров | 198 | 2009 год | 2,075 | - | - | - | 2,075 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство гидротехнического сооружения на р. Киржач, Киржачский район, Владимирская область | гектаров | 120 | 2009 год | 1,66 | - | - | - | 1,66 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,66 | - | - | - | 1,66 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной мелиоративной сети объекта государственного экспериментального животноводческого комплекса "Владимирский", Собинский район, Владимирская область | гектаров | 557,5 | 2010 год | 21,2372 | - | - | - | 13,28 | 7,9572 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной сети объекта государственного экспериментального животноводческого комплекса "Владимирский" (II этап), Собинский район, Владимирская область | гектаров | 725,8 | 2011 год | 15,5 | - | - | - | 1,5 | - | 14 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети объекта "Яковлевские Тинки", Меленковский район, Владимирская область | гектаров | 321 | 2012 год | 6,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | 6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети объекта "Юринский массив", Собинский район, Владимирская область | гектаров | 144 | 2013 год | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Воронежской государственной оросительной системы (I очередь), Новоусманский муниципальный район, Воронежская область | гектаров | 960,05 | 2010 год | 170,748 | - | - | - | 82,4699 | 88,2781 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Воронежской государственной оросительной системы (II этап), Новоусманский муниципальный район, Воронежская область | гектаров | 2815 | 2013 год | 428,1438 | - | - | - | - | - | 4 | 119,5 | 304,6438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети на объекте "Воймига", Гаврилово-Посадский район, Ивановская область | гектаров | 300 | 2012 год | 12,62 | - | - | - | 0,92 | - | - | 11,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети на объекте "Внучка", Шуйский район, Ивановская область | гектаров | 300 | 2011 год | 12,52 | - | - | - | 0,92 | - | 11,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы в пойме р. Дёмина, Спас-Деменский район, Калужская область | гектаров | 190,1 | 2009 год | 4,1 | - | - | - | 4,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной сети у д. Покровское (пойма № 2), Перемышльский район, Калужская область | гектаров | 160 | 2011 год | 13,1871 | - | - | - | 3,5 | 5 | 4,6871 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пруда на р. Потья (1-й пусковой комплекс), Жиздринский район, Калужская область | гектаров | 80 | 2012 год | 17,5715 | - | - | - | - | - | - | 17,5715 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Пойма р. Векса", Галичский район, Костромская область | гектаров | 241 | 2010 год | 8,295 | - | - | - | 3,32 | 4,975 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных систем "Спиридово" и "Зайцево" в базовом хозяйстве по выращиванию Костромской породы крупного рогатого скота "Родина", Красносельский район, Костромская область | гектаров | 501 | 2009 год | 2,822 | - | - | - | 2,822 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Костромская низина", в н.п. Петрилово (1-я очередь), Костромской район, Костромская область | гектаров | 606 | 2011 год | 16,271 | - | - | - | 2,49 | 2 | 11,781 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Пойма Солоницы" (2-я очередь), Нерехтский район, Костромская область | гектаров | 460 | 2013 год | 9,3 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной системы "Зайцево" в базовом хозяйстве по выращиванию Костромской породы крупного рогатого скота "Родина" (II этап), Красносельский район, Костромская область | гектаров | 271 | 2012 год | 10,725 | - | - | - | - | - | - | 10,725 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Мостовка" в пойме р. Унжа, Макарьевский район, Костромская область | гектаров | 101 | 2009 год | 2,822 | - | - | - | 2,822 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений плотины на р. Рогозна у с. Б.Умрихино, Октябрьский район, Курская область | гектаров | 478 | 2009 год | 16,268 | - | - | - | 16,268 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала с. Ивановское, Рыльский район, Курская область | километров | 12 | 2011 год | 16,445 | - | - | - | 1,245 | - | 15,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  | - | 1,245 | - | - | - | 1,245 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала и насосной станции с. Малогнеушево, Рыльский район, Курская область | километров | 7 | 2012 год | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - |  |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала в с. Степановка, Рыльский район, Курская область | километров | 7,3 | 2013 год | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы, с. Хлевное, Хлевенский район, Липецкая область | гектаров | 700 | 2010 год | 20,5627 | - | - | - | 13,114 | 7,4487 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы (II этап), с. Хлевное, Хлевенский район, Липецкая область | гектаров | 706,5 | 2012 год | 46,94 | - | - | - | 2,49 | - | 10 | 34,45 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,49 | - | - | - | 2,49 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство противоэрозионного пруда на ручье "Хавенка" (проектные и изыскательские работы), Чаплыгинский район, Липецкая область | гектаров | 270 | 2009 год | 0,421 | - | - | - | 0,421 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - |  |  | 0,421 | - | - | - | 0,421 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цнинская межхозяйственная осушительная система (реконструкция), Луховицкий район, Московская область | гектаров | 122 | 2009 год | 6,3952 | - | - | - | 6,3952 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межхозяйственная осушительная система Министерского и Зашьинского каналов (реконструкция), Луховицкий район, Московская область | гектаров | 129 | 2009 год | 13,4502 | - | - | - | 13,4502 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шьинская межхозяйственная осушительная система, (реконструкция), Луховицкий район, Московская область | гектаров | 284 | 2009 год | 27,722 | - | - | - | 27,722 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы Министерского и Зашьинского каналов (2-я очередь), Луховицкий район, Московская область | гектаров | 383 | 2009 год | 10,541 | - | - | - | 10,541 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Шьинской межхозяйственной осушительной системы (2-я очередь), Луховицкий район, Московская область | гектаров | 467 | 2011 год | 138,221 | - | - | - | 44,571 | 42,8 | 50,85 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (5-я очередь), Дмитровский район, Московская область | гектаров | 1000 | 2009 год | 49,053 | - | - | - | 49,053 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (6-я очередь), Дмитровский район, Московская область | гектаров | 945 | 2010 год | 19,5567 | - | - | - | - | 19,5567 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (7-я очередь), Дмитровский район, Московская область | гектаров | 250 | 2013 год | 119,98 | - | - | - | 4,98 | - | - | - | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4,98 | - | - | - | 4,98 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция каналов и сооружений межхозяйственной сети (1-я очередь), Павлово-Посадский район, Московская область | гектаров | 400 | 2012 год | 46,3 | - | - | - | - | - | - | 46,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных каналов, дамб-дорог и сооружений на осушительно-оросительной системе у д. Плюсково, Клинский район, Московская область | гектаров | 1500 | 2011 год | 123,5368 | - | - | - | 51,0566 | 41,2958 | 31,1844 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала МК-4, дамб-дорог и сооружений на осушительной системе у д. Митинская, Шатурский район, Московская область | гектаров | 900 | 2010 год | 44,799 | - | - | - | 20,999 | 23,8 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плотины на ручье Безымянный, д. Карповская, Егорьевский район, Московская область | гектаров | 20 | 2011 год | 44,2055 | - | - | - | 4,565 | - | 39,6405 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4,565 | - | - | - | 4,565 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плотины на р. Давыдовка, д. Юрьево, Егорьевский район, Московская область | гектаров | 5 | 2012 год | 49,735 | - | - | - | 3,735 | - | - | 46 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,735 | - | - | - | 3,735 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плотины на р. Ольховка, д. Ивановская, Егорьевский район, Московская область | гектаров | 10 | 2012 год | 52,7352 | - | - | - | 3,7352 | - | - | 49 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 3,7352 | - | - | - | 3,7352 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пруда № 1 у д. Меньшово на р. Копурновка, Бронницкий район, Московская область | гектаров | 5 | 2009 год | 35,69 | - | - | - | 35,69 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пруда № 2 у д. Меньшово на р. Копурновка, Бронницкий район, Московская область | гектаров | 5 | 2011 год | 40,15 | - | - | - | 4,15 | - | 36 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4,15 | - | - | - | 4,15 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция научно-производственной базы федерального государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт орошения и сельхозводоснабжения "Радуга", Коломенский район, Московская область | кв. метров | 5816,6 | 2012 год | 17,25 | - | - | - | 1 | 12 | - | 4,25 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция базы федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Коломенский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов", Коломенский район, Московская область | кв. метров | 2362,5 | 2012 год | 32,75 | - | - | - | - | 29,5 | - | 3,25 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Неручь у д. Васильевка, Свердловский район, Орловская область | гектаров | 4,6 | 2010 год | 51,7968 | - | - | - | 29,05 | 22,7468 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Саутка", Шацкий район, Рязанская область | гектаров | 500 | 2009 год | 1,8272 | - | - | - | 1,8272 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,8272 | - | - | - | 1,8272 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов с гидротехническими сооружениями в пойме реки Воловня, Гагаринский район, Смоленская область | гектаров | 196 | 2010 год | 15,13 | - | - | - | 7,553 | 7,577 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов "Радищево" (К-2, К-4) с гидротехническими сооружениями, Гагаринский район, Смоленская область | гектаров | 170 | 2012 год | 16,65 | - | - | - | 0,75 | - | - | 15,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орошаемый участок (реконструкция) в учебно-опытном хозяйстве "Роща", Мичуринский район, Тамбовская область | гектаров | 42,3 | 2009 год | 3,652 | - | - | - | 3,652 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной Литер Б (21 -28) и сетей теплофикации производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Тамбовмелиоводхоз", ул. Киквидзе, 57а, г. Тамбов | кв. метров | 1952 | 2010 год | 7,15 | - | - | - | 4,15 | 3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушаемого участка в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Рассвет", Моршанский район, Тамбовская область | гектаров | 450 | 2009 год | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной сети "Чернуха", Краснохолмский район, Тверская область | километров | 100 | 2009 год | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Хвощевка", Краснохолмский район, Тверская область | километров | 13,1 | 2011 год | 4,83 | - | - | - | 0,83 | - | 4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной сети "Облужье", Краснохолмский район, Тверская область | гектаров | 120 | 2013 год | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 10,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пруда на р. Тросна, Киреевский район, Тульская область | гектаров | 280 | 2009 год | 18,4411 | - | - | - | 18,4411 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство противоэрозионного пруда на р. Бежка, н.п. Журавка, Ленинский район, Тульская область | гектаров | 280 | 2010 год | 57,7121 | - | - | - | 38,2 | 19,5121 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных систем в пойме реки Ока (1-я очередь), г. Белев, Белевский район, Тульская область | гектаров | 945 | 2013 год | 174 | - | - | - | - | - | - | 65,71 | 108,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Федерального государственного учреждения "Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии "Тульский", г. Тула, ул. Оборонная, 93 | кв. метров | 1963,4 | 2013 год | 60,08 | - | - | - | 3,08 | - | - | 20 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  | - | 3,08 | - | - | - | 3,08 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжская защитная дамба в зоне инженерной защиты (реконструкция), Некрасовский район, Ярославская область | километров | 31,38 | 2009 год | 9,6 | - | - | - | 9,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плотины на р. Рыбинка в зоне инженерной защиты Костромской низины, Некрасовский район, Ярославская область | километров | 0,073 | 2011 год | 6,4172 | - | - | - | - | - | 6,4172 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции и магистрального водовода на оросительной системе "Антроповское", Ярославский район, Ярославская область | гектаров | 446 | 2009 год | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение систем полигонного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, федеральное государственное унитарное предприятие "ГВЦ Минсельхоза России", г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 1 | гектаров | 60000 | 2013 год | 116,85 | - | - | - | 48,45 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы в д. Заостровье, Олонецкий район, Республика Карелия | гектаров | 114,06 | 2012 год | 3,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы в д. Юргелицы, Олонецкий район, Республика Карелия | гектаров | 94,54 | 2012 год | 1,63 | - | - | - | 0,83 | - | - | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  | - | 0,83 | - | - | - | 0,83 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы в д. Тукса, Олонецкий район, Республика Карелия | гектаров | 118,4 | 2013 год | 4,33 | - | - | - | 0,83 | - | - | - | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,83 | - | - | - | 0,83 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы в п. Шуя, Прионежский район, Республика Карелия | гектаров | 278,49 | 2013 год | 2,545 | - | - | - | 1,245 | - | - | - | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | -- | 1,245 | - | - | - | 1,245 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Тыла-ю", Сыктывдинский район, Республика Коми | гектаров | 100 | 2013 год | 10,62 | - | - | - | 1,02 | - | - | - | 9,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,02 | - | - | - | 1,02 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелиоративная система "Кузнецовка" (реконструкция), Вологодский район, Вологодская область | гектаров | 363 | 2009 год | 13,2 | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы "Гридино", Вологодский район, Вологодская область | гектаров | 507 | 2013 год | 20,552 | - | - | - | - | - | - | 7 | 13,552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы "Раскопино", Вологодский район, Вологодская область | гектаров | 443 | 2014 год | 8,9 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция левобережной дамбы реки Немонинки (2-я очередь), Славский район, Калининградская область | гектаров | 12645 | 2010 год | 113,2 | - | - | - | 33,2 | 80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второй этап реконструкции дамб канала "Западный" с сооружениями, Полесский район, Калининградская область | гектаров | 4730 | 2009 год | 65,985 | - | - | - | 65,985 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разделительной дамбы польдеров насосных станций № 60 - 62, Полесский район, Калининградская область | гектаров | 1250 | 2011 год | 54,85 | - | - | - | - | - | 54,85 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной насосной станции № 49а, Славский район, Калининградская область | гектаров | 1952 | 2012 год | 19,8542 | - | - | - | - | - | - | 19,8542 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция левобережной дамбы канала им. Матросова от развилки до реки Немонин, Славский район, Калининградская область | гектаров | 600 | 2013 год | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственного канала АЛ-18, Правдинский район, Калининградская область | гектаров | 1195 | 2013 год | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных каналов МК-3, МК-5 и МК-6, "Участок № 3", Приозерский район, Ленинградская область | километров | 6,65 | 2009 год | 6,6068 | - | - | - | 6,6068 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция польдера "Карпино" - 2-я очередь (дамба) Свирско-Оятского польдерного комплекса, Волховский район, Ленинградская область | километров | 5 | 2010 год | 21,3375 | - | - | - | 9,3375 | 12 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция польдера "Между каналами" (дамба) Свирско-Оятского польдерного комплекса, Волховский район, Ленинградская область | километров | 6,2 | 2013 год | 25 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 23,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Пригородного филиала федерального государственного учреждения "Управление "Ленмелиоводхоз", г. Красное Село, ул. Свободы, д. 55, Ленинградская область | кв. метров | 2845 | 2009 год | 0,85 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,85 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция польдера "Между каналами" Свирско-Оятского польдерного комплекса, Волховский район, Ленинградская область | гектаров | 900 | 2011 год | 6,3334 | - | - | - | - | - | 6,3334 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов МК, ТС-2, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-12, Тосненский район, Ленинградская область | километров | 8,95 | 2011 год | 5,2978 | - | - | - | 0,68 | - | 4,6178 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,68 | - | - | - | 0,68 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов р. Федоровка и ручей № 1, Приозерский район, Ленинградская область | километров | 8 | 2011 год | 6,1942 | - | - | - | 0,77 | - | 5,4242 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,77 | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов МК-2, ручей Коломенский, Тосненский район, Ленинградская область | километров | 4,4 | 2013 год | 5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция польдера "Доможирово" (МК-1, р. Кислая Оять) Свирско-Оятского польдерного комплекса, Лодейнопольский район, Ленинградская область | километров | 13,8 | 2013 год | 25 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственных каналов ОК-1, ОК-2, Волосовский район, Ленинградская область | километров | 4,4 | 2013 год | 5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Струпенка", участок "Горное Веретье", Шимский район, Новгородская область | гектаров | 180 | 2009 год | 7,055 | - | - | - | 7,055 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мелиоративной системы орошения сточными водами, участок Чечулино-Котовицы на площади 476 га, Новгородский район, Новгородская область | гектаров | 476 | 2013 год | 227,6168 | - | - | - | 41,5 | 19,9 | 25,5168 | 50 | 90,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дренажных систем в теплицах № 3, 5, 6 на площади 3 га, д. Трубичино, Новгородский район, Новгородская область | гектаров | 3 | 2009 год | 15,438 | - | - | - | 15,438 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дамбы № 2 мелиоративной системы польдер "Поозерье" с устройством водосбросного трубчатого сооружения, Новгородский район, Новгородская область | гектаров | 910 | 2009 год | 4,565 | - | - | - | 4,565 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Гусино" магистральных каналов МК-2, ОК-2, ОГ-1, Старорусский район, Новгородская область | гектаров | 129 | 2012 год | 15,9223 | - | - | - | 0,996 | - | - | 14,9263 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,996 | - | - | - | 0,996 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водоприемников осушительной мелиоративной системы "Сивельба", Боровичский район, Новгородская область | гектаров | 300 | 2012 год | 30,191 | - | - | - | 1,494 | - | - | 28,697 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,494 | - | - | - | 1,494 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Абрамковская", Солецкий район, Новгородская область | гектаров | 302 | 2012 год | 6,8661 | - | - | - | - | - | - | 6,8661 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Сивельба", Боровичский район, Новгородская область | гектаров | 215 | 2011 год | 6,6 | - | - | - | - | - | 6,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Горицы", Волотовский район, Новгородская область | гектаров | 242,2 | 2010 год | 12,11 | - | - | - | 4,15 | 7,96 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Завальские полы", Новгородский район, Новгородская область | гектаров | 306 | 2011 год | 13,1351 | - | - | - | - | - | 13,1351 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Чураково-РНО", Волотовский район, Новгородская область | гектаров | 145,7 | 2009 год | 8,3 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Подгощи", Шимский район, Новгородская область | гектаров | 143 | 2013 год | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Передольская", Батетский район, Новгородская область | гектаров | 359,2 | 2012 год | 9,9509 | - | - | - | - | - | - | 9,9509 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Ладощинская гора", Шимский район, Новгородская область | гектаров | 150 | 2013 год | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Гущиха", Волотовский район, Новгородская область | гектаров | 181,3 | 2013 год | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Щепец" (р. Щепец), Островский район, Псковская область | кило­метров | 10,1 | 2009 год | 9,462 | - | - | - | 9,462 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Псковмеливодхоз", Псковская область, г. Псков | кв. метров | 223 | 2009 год | 7,387 | - | - | - | 7,387 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Насвинский массив" (р. Колотиловка) (II этап), Великолукский район, Псковская область | кило­метров | 24,9 | 2011 год | 7,555 | - | - | - | 0,59 | - | 6,965 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,59 | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Чисть" (р. Мухровка), Бежаницкий район, Псковская область | кило­метров | 10 | 2013 год | 14,7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 13,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Ногайского водного тракта в Республике Дагестан | кило­метров | 80 | 2011 год | 156,3641 | - | - | - | 49,4411 | 22,8 | 84,123 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  |  |  | 8,441 | - | - | - | 6,5444 | 1,8966 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственного канала "Огузерский", Кизлярский район, Республика Дагестан | тыс. гектаров | 4,5 | 2009 год | 8,5 | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала "Ново-Теречный", Кизлярский район, Республика Дагестан | тыс. гектаров | 13,4 | 2009 год | 12,4 | - | - | - | 12,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Капирского канала, Магарамкентский район, Республика Дагестан | тыс. гектаров | 7 | 2009 год | 4,35 | - | - | - | 4,35 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Кировской оросительной системы, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан | тыс. гектаров | 3,6 | 2009 год | 17,15 | - | - | - | 17,15 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канала "Хаджалмахинский", Левашинский район, Республика Дагестан | тыс. гектаров | 0,7 | 2012 год | 50,873 | - | - | - | 1,275 | - | - | 49,598 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,275 | - | - | - | 1,275 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотина на р. Терек (реконструкция) (мероприятия по антитеррористической, техногенной и природной защищенности критически важного объекта), пос. Алхан-Чурт, Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания | куб. метров в секунду | 430 | 2009 год | 18,592 | - | - | - | 18,592 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сагопшинское водохранилище (реконструкция), Малгобекский район, Республика Ингушетия | млн. куб. метров | 7,37 | 2009 год | 15,628 | - | - | - | 15,628 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Алхан-Чуртского канала Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы (1-я очередь), Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Северная Осетия - Алания | тыс. гектаров | 21,79 | 2015 год | 167,745 | - | - | - | 1,245 | 8 | 62 | 49 | 47,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственного Благовещенского распределителя, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика | кило­метров | 18,4 | 2011 год | 61,8195 | - | - | - | 17,6 | 5 | 39,2195 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Акбашского магистрального канала с водовыпусками на ПК 197+60, ПК 241+50 и ПК 322+00, Терский район, Кабардино-Балкарская Республика | тыс. гектаров | 13,6 | 2012 год | 44,5 | - | - | - | 8,3 | 4 | 11 | 21,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного водозаборного сооружения и быстротока № 3 магистрального канала Баксан-Малка, Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика | тыс. гектаров | 18,2 | 2009 год | 7,2796 | - | - | - | 7,2796 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 7,2796 | - | - | - | 7,2796 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция № 2 Сарпинской обводнительно-оросительной системы (реконструкция, II этап), Октябрьский район, Республика Калмыкия | куб. метров в секунду | 10 | 2010 год | 16,9795 | - | - | - | 7,1795 | 9,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Буратинского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Калммелиоводхоз", Приютненский район, Республика Калмыкия | гектаров | 2,63 | 2009 год | 13,363 | - | - | - | 13,363 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Гашунского распределителя Черноземельской обводнительно-оросительной системы (1 этап), Яшкульский район, Республика Калмыкия | километров | 20 | 2013 год | 28,3 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канала ВР-1 Сарпинской обводнительно-оросительной системы (1 этап), Октябрьский район, Республика Калмыкия | километров | 48,2 | 2012 год | 72,235 | - | - | - | 3,735 | - | - | 68,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,735 | - | - | - | 3,735 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плотины Улан-Эргинского водохранилища, Яшкульский район, Республика Калмыкия | куб. метров в секунду | 20 | 2013 год | 30,6 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Сарпинского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Калммелиоводхоз", Октябрьский район, Республика Калмыкия | гектаров | 4,47 | 2009 год | 0,49 | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Яшкульского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Калммелиоводхоз", Яшкульский район, Республика Калмыкия | гектаров | 4,2 | 2009 год | 0,43 | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,43 | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Черноземельского магистрального канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы (1 этап), Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия | километров | 70 | 2013 год | 110,49 | - | - | - | 2,49 | - | - | 4,9 | 103,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 7,39 | - | - | - | 2,49 | - | - | 4,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Черноземельского магистрального канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы (2 этап), Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия | километров | 30 | 2009 год | 3,237 | - | - | - | 3,237 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,237 | - | - | - | 3,237 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение водообеспеченности Кардоник-Хабез, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика | гектаров | 80 | 2009 год | 13,5 | - | - | - | 13,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы с устройством дренажа в хозяйстве "Ильичевский", Прикубанский район, Карачаево-Черкесская Республика | гектаров | 260 | 2009 год | 51 | - | - | - | 51 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной сети "Светлое", Прикубанский район, Карачаево-Черкесская Республика | гектаров | 352 | 2011 год | 103,01 | - | - | - | 5,81 | - | 97,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 5,81 | - | - | - | 5,81 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция берегоукрепительных дамб (8,5 км), Карачаево-Черкесская Республика | километров | 8,5 | 2009 год | 10,79 | - | - | - | 10,79 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 10,79 | - | - | - | 10,79 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлюз-вододелитель на 35,1 км р. Гизельдон (реконструкция), Республика Северная Осетия - Алания | гектаров | 2500 | 2011 год | 120,25 | - | - | - | 37,35 | 9 | 73,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,735 | - | - | - | 3,735 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р. Терек, ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания | тыс. гектаров | 79,5 | 2014 год | 110,1955 | - | - | - | 7,64 | 17,5555 | 13 | 22 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,6526 | - | - | - | 3,6526 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение отвода дренажно-сбросных вод с Кубанской рисовой системы, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 15,2 | 2009 год | 74,285 | - | - | - | 74,285 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосных станций № 4, 7, 12 Понуро-Калининской оросительной системы, Калининский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 27,5 | 2011 год | 130,8 | - | - | - | 49,8 | 24,5 | 56,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосных станций № 4 Марьяно-Чебургульской оросительной системы (1-я очередь), Красноармейский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 15,2 | 2011 год | 168,84 | - | - | - | 52,14 | 24,5 | 92,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции № 12 Афипской оросительной системы, Северский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 1,07 | 2013 год | 60,894 | - | - | - | - | - | - | 35 | 25,894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Нагорного Вала - канала - 1 Крюковской оросительной системы, Абинский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 5,5 | 2009 год | 2,822 | - | - | - | 2,822 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,822 | - | - | - | 2,822 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружений Федоровского гидроузла на реке Кубани, Абинский район, Краснодарский край | тыс. гектаров | 400 | 2009 год | 4,15 | - | - | - | 4,15 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4,15 | - | - | - | 4,15 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная реконструкция сооружений оросительной системы "Междуречье Кубань-Егорлык", Изобильненский район, Ставропольский край | гектаров | 7500 | 2009 год | 51,46 | - | - | - | 51,46 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) | километров | 12,4 | 2009 год | 5,312 | - | - | - | 5,312 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 5,312 | - | - | - | 5,312 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция перепадов № 2 и № 3 на р. Егорлык, Ставропольский край | куб. метров в секунду | 135 | 2010 год | 94,3 | - | - | - | 49,8 | 44,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дюкеров № 2 "Томузловского" и № 3 "Калиновского" на магистральном Большом Ставропольском канале, Ставропольский край | метров | 46 | 2009 год | 0,345 | - | - | - | 0,345 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,345 | - | - | - | 0,345 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция административного здания Терско-Кумского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Ставропольмелиоводхоз", ст. Суворовская, ул. Партизанская, 27а, Предгорный район, Ставропольский край | кв. метров | 129,7 | 2009 год | 0,5865 | - | - | - | 0,5865 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,5865 | - | - | - | 0,5865 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного сооружения Черноземельского канала Чограйского водохранилища, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия | куб. метров в секунду | 39 | 2012 год | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение водообеспеченности межхозяйственной оросительно-обводнительной системы "Ивановская", Енотаевский район, Астраханская область | гектаров | 1600 | 2009 год | 36,611 | - | - | - | 36,611 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции второго подъема Владимирской оросительной системы, Ахтубинский район, Астраханская область | гектаров | 5398 | 2011 год | 182,574 | - | - | - | 67,574 | 30 | 85 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции второго подъема Бешкульской оросительно-обводнительной системы, Наримановский район, Астраханская область | гектаров | 6500 | 2013 год | 146,4 | - | - | - | - | - | - | - | 146,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции орошаемого участка "Гремучий", Харабалинский район, Астраханская область | гектаров | 640 | 2009 год | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной плавучей насосной станции РН 6x320 (понтон II) Каширинского и Краснослободского водных трактов, Среднеахтубинский район, Волгоградская область | гектаров | 5700 | 2009 год | 86,31 | - | - | - | 86,31 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной насосной станции № 1 и головной насосной станции № 2 пос. Ерзовка, Городищенский район, Волгоградская область | гектаров | 27000 | 2012 год | 167,5698 | - | - | - | 17,9 | 38,363 | 54,5668 | 56,74 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального канала Варваровской оросительной системы, Калачевский район, Волгоградская область | гектаров | 3180 | 2010 год | 34,4711 | - | - | - | 8,5 | 25,9711 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного водозабора Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область | тыс. гектаров | 13 | 2013 год | 34,845 | - | - | - | - | - | - | 2,825 | 32,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,825 | - | - | - | - | - | - | 2,825 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции № 2 Палласовской обводнительно-оросительной системы, Николаевский район, Волгоградская область | гектаров | 3100 | 2013 год | 76,6 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 73,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция земляной плотины на ерике "Митяев", Ленинский район, Волгоградская область | гектаров | 2900 | 2013 год | 72,57 | - | - | - | 3,22 | - | - | 60,39 | 8,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,22 | - | - | - | 3,22 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции № 1 и 1а Кисловской обводнительно-оросительной системы, Быковский район, Волгоградская область | тыс. гектаров | 14 | 2013 год | 135,1 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 131,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной насосной станции ГНС-1 пос. Водный, Городищенский район, Волгоградская область | гектаров | 940 | 2013 год | 33,64 | - | - | - | - | - | - | 1,04 | 32,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - | - | 1,04 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции НС-9 Донской оросительной системы, Ростовская область | гектаров | 6500 | 2010 год | 147,238 | - | - | - | 71,38 | 75,858 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции НС-10 Донской оросительной системы, Ростовская область | гектаров | 2500 | 2010 год | 21,012 | - | - | - | 17,432 | 3,58 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Южного специализированного научного центра "Южводпроект", филиал федерального государственного учреждения "Управление "Ростовмелиоводхоз", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | кв. метров | 911 | 2009 год | 11,623 | - | - | - | 11,623 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Гудермесского магистрального канала, межхозяйственных распределителей Гудермесской оросительной сети (1-я очередь), Гудермесский район, Чеченская Республика | кило­метров | 24,25 | 2009 год | 4,067 | - | - | - | 4,067 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (1-я очередь), Надтеречный район, Чеченская Республика | кило­метров | 20,2 | 2010 год | 108,141 | - | - | - | 76,641 | 31,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Гудермесской обводнительно-оросительной системы (2 этап), Гудермесский район, Чеченская Республика | гектаров | 9683 | 2011 год | 113,58 | - | - | - | 4,98 | - | 108,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 4,98 | - | - | - | 4,98 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (2 этап), Надтеречный район, Чеченская Республика | кило­метров | 57,2 | 2013 год | 110,435 | - | - | - | 3,735 | - | - | 35,9 | 70,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,735 | - | - | - | 3,735 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Абзелиловской межхозяйственной оросительной системы, Абзелиловский район, Республика Башкортостан | гектаров | 585 | 2009 год | 37,765 | - | - | - | 37,765 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Аургазинского группового водопровода (2-я очередь строительства), Аургазинский район, Республика Башкортостан | километров | 30,1 | 2009 год | 36,935 | - | - | - | 36,935 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрмашевская межхозяйственная оросительная система (I этап) Иглинский район, Республика Башкортостан | млн. куб. метров | 3,25 | 2013 год | 79,4 | - | - | - | 8,3 | - | - | 44,9 | 26,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 8,3 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Спартак" (2-я очередь), Стерлитамакский район, Республика Башкортостан | гектаров | 198 | 2011 год | 43,2102 | - | - | - | - | - | 43,2102 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енгалышевская межхозяйственная оросительная система (I очередь), Чишминский район, Республика Башкортостан | гектаров | 182 | 2011 год | 38,5 | - | - | - | - | - | 38,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелиоративная сеть инженерной защиты Озеро-Руткинской сельскохозяйственной низины (реконструкция), муниципальное образование "Горномарийский муниципальный район", Республика Марий Эл | гектаров | 2340 | 2009 год | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции № 1, 2 инженерной защиты Озеро-Руткинской сельскохозяйственной низины (реконструкция), муниципальное образование "Горномарийский муниципальный район", Республика Марий Эл | гектаров | 2340 | 2012 год | 41,3377 | - | - | - | - | - | - | 41,3377 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения инженерной защиты Озеро-Руткинской сельскохозяйственной низины (реконструкция) II этап, муниципальное образование "Горномарийский муниципальный район", Республика Марий Эл | гектаров | 2340 | 2009 год | 1,02 | - | - | - | 1,02 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,02 | - | - | - | 1,02 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Зареченского гидроузла на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия | куб. метров в секунду | 580 | 2009 год | 23,661 | - | - | - | 23,661 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на р. Исса (1 пусковой комплекс), Инсарский район, Республика Мордовия | гектаров | 305 | 2009 год | 6,474 | - | - | - | 6,474 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Кергуды" (1 пусковой комплекс), Ичалковский район, Республика Мордовия | гектаров | 263 | 2011 год | 9,3148 | - | - | - | - | - | 9,3148 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия | куб. метров  в час | 5700 | 2010 год | 9,3 | - | - | - | - | 9,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Прогресс", Краснослободский район, Республика Мордовия | гектаров | 501 | 2013 год | 22,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Атьма", Лямбирский муниципальный район, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия | гектаров | 486 | 2011 год | 25,745 | - | - | - | 1,245 | - | 24,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы |  | - | - | 1,245 | - | - | - | 1,245 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Гигант-Светлый путь", Ковылкинский район, Республика Мордовия | гектаров | 281 | 2013 год | 20 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция материальных складов производственной базы, федеральное государственное учреждение "Управление "Мордовмелиоводхоз", г. Саранск, Республика Мордовия | кв. метров | 2184 | 2009 год | 0,95 | - | - | - | 0,95 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,95 | - | - | - | 0,95 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и расширение группового водопровода н.п. Красная Горка и Каменный Починок, Мамадышский район, Республика Татарстан | километров | 14,178 | 2011 год | 27,2693 | - | - | - | 4,575 | 8 | 14,6943 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехническое сооружение н.п. Гурьевка (реконструкция), Мамадышский район, Республика Татарстан | гектаров | 20 | 2009 год | 3,154 | - | - | - | 3,154 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения н.п. Нижние Яки (реконструкция), Мамадышский район, Республика Татарстан | гектаров | 30 | 2009 год | 5,146 | - | - | - | 5,146 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповой водопровод в н.п. Алан-Елга и н.п. Шикши, Сабинский район, Республика Татарстан | километров | 12,34 | 2009 год | 9,711 | - | - | - | 9,711 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межхозяйственная оросительная система "Дружба-Фрунзе" (реконструкция), Черемшанский район, Республика Татарстан | гектаров | 305,8 | 2010 год | 11,13 | - | - | - | 9,13 | 2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заинская межхозяйственная оросительная система на площади 376 га (реконструкция), Нижнекамский район, Республика Татарстан | гектаров | 376 | 2011 год | 26,457 | - | - | - | 9,557 | 3 | 13,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межхозяйственная оросительная система на площади 124 га "Йолдыз", "Яна-Юл", "Заман"(реконструкция), Лаишевский район, Республика Татарстан | гектаров | 124 | 2010 год | 9,935 | - | - | - | 3,735 | 6,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пруд "Тинчали" (реконструкция), Буинский район, Республика Татарстан | гектаров | 127 | 2009 год | 3,984 | - | - | - | 3,984 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орошения на площади 82 га с гидротехническим сооружением "Тюнтер" (реконструкция), Балтасинский район, Республика Татарстан | гектаров | 82 | 2009 год | 2,988 | - | - | - | 2,988 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехническое сооружение н.п. Лекарево (реконструкция), Елабужский район, Республика Татарстан | гектаров | 315 | 2010 год | 15,608 | - | - | - | 9,308 | 6,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение производственной базы Рыбно-Слободского управления эксплуатации оросительно-осушительной системы (реконструкция), Рыбнослободский район, Республика Татарстан | кв. метров | 912 | 2010 год | 8,5 | - | - | - | 4 | 4,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение производственной базы Буинского управления эксплуатации оросительно-осушительной системы (реконструкция), Буинский район, Республика Татарстан | кв. метров | 3297 | 2010 год | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной оросительной системы на площади 362 га "Азино", "1 Мая", Арский район, Республика Татарстан | гектаров | 362 | 2013 год | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения, н.п. Алан, Мамадышский район, Республика Татарстан | гектаров | 80 | 2012 год | 12,2 | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений н.п. Пятилетка, Мамадышский район, Республика Татарстан | гектаров | 135 | 2012 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы, н.п. Яналиф, Бугульминский район, Республика Татарстан | гектаров | 125,2 | 2010 год | 8,178 | - | - | - | 5,478 | 2,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения и оросительной системы, н.п. Альметьево, Сармановский район, Республика Татарстан | гектаров | 201 | 2012 год | 19,8005 | - | - | - | - | - | - | 19,8005 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы н.п. Богатые Сабы, Сабинский район, Республика Татарстан | гектаров | 204,8 | 2011 год | 14,646 | - | - | - | 4,746 | 6 | 3,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения, н.п. Большой Салтан, Рыбно-Слободский район, Республика Татарстан | гектаров | 244 | 2011 год | 2,9 | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения, н.п. Сосновоборский, Тукаевский район, Республика Татарстан | гектаров | 531 | 2010 год | 4,743 | - | - | - | 1,743 | 3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Сосновоборский" и "Ирек"орошаемых участков № 1 и № 3 на площади 370,3 га, Тукаевский район, Республика Татарстан | гектаров | 370,3 | 2012 год | 16,021 | - | - | - | 0,3 | - | - | 15,721 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Ворошиловский" и "Биклянь" на площади 510 га, Тукаевский район, Республика Татарстан | гектаров | 510 | 2012 год | 51,67 | - | - | - | 0,67 | - | 4,2 | 46,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,67 | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения у н.п. Туенбаш, Кукморский район, Республика Татарстан | гектаров | 260 | 2011 год | 7,44 | - | - | - | 0,34 | - | 7,1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения у н.п. Сабабаш, Сабинский район, Республика Татарстан | гектаров | 221 | 2012 год | 13,3955 | - | - | - | 0,3 | - | 8,1 | 4,9955 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения у н.п. Багишево, Апастовский район, Республика Татарстан | гектаров | 210 | 2009 год | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - |  | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения н.п. Тюбяк-Черки, Апастовский район, Республика Татарстан | гектаров | 244 | 2012 год | 3,981 | - | - | - | 0,2 | - | - | 3,781 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоэрозионный пруд у н.п. Апазово, Арский район, Республика Татарстан | гектаров | 320 | 2010 год | 7,825 | - | - | - | 0,425 | 7,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,425 | - | - | - | 0,425 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоэрозионный пруд у н.п. Каменный Брод, Буинский район, Республика Татарстан | гектаров | 230 | 2012 год | 11,765 | - | - | - | 0,3 | - | - | 11,465 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения противоэрозионного пруда у н.п. Альметьево, Нурлатский район, Республика Татарстан | гектаров | 150 | 2009 год | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошаемого участка на площади 305 га в колхозе Родина, Алексеевский район, Республика Татарстан | гектаров | 305 | 2013 год | 1,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция противоэрозионного пруда у н.п. Кавзияк, Сармановский район, Республика Татарстан | гектаров | 200 | 2009 год | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы "Надежда", Малопургинский район, Удмуртская Республика | гектаров | 212 | 2009 год | 16,268 | - | - | - | 16,268 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Юськи", Завьяловский район, Удмуртская Республика | гектаров | 210 | 2013 год | 71 | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Завьяловского межрайводхоза федерального государственного учреждения "Управление "Удмуртмелиоводхоз", с. Завьялово, Удмуртская Республика | тыс. кв. метров | 15,9 | 2009 год | 1,4 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,4 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межхозяйственная оросительная система "Звезда-им.Ульянова" (реконструкция), Вурнарский район, Чувашская Республика | гектаров | 1031 | 2011 год | 45,73 | - | - | - | 19,92 | 7,9 | 17,91 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межхозяйственная оросительная система "Алга-Тукай-Красный маяк" (реконструкция), Комсомольский район, Чувашская Республика | гектаров | 613 | 2012 год | 49,3574 | - | - | - | 1,66 | - | - | 47,6974 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,66 | - | - | - | 1,66 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Пограничный МК", г. Киров, Кировская область | кило­метров гектаров | 9,534 364 | 2010 год | 28,98 | - | - | - | 13,28 | 15,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Хохряковская", г. Киров, Кировская область | кило­метров гектаров | 8,1 223 | 2012 год | 24,4725 | - | - | - | - | - | - | 24,4725 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство противоэрозионного пруда на мелиорированных землях в урочище Якшинцы, Куменский район, Кировская область | гектаров | 85,83 | 2011 год | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Копнинской оросительной системы (2-я очередь), Богородский район, Нижегородская область | гектаров | 278 | 2011 год | 9,98 | - | - | - | 4,98 | 2 | 3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружений головного водохранилища Домашкинской государственной оросительной системы, Бузулукский район, Оренбургская область | гектаров | 1120 | 2011 год | 85,3 | - | - | - | 26,9 | 8 | 50,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружений гидроузла водохранилища Боровской государственной оросительной системы, Грачевский район, Оренбургская область | млн. куб. метров | 9,8 | 2013 год | 88,9 | - | - | - | - | - | - | 25 | 63,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы Южно-Уральского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Оренбургмелиоводхоз", с. Южный Урал, ул. Буденного, д. 88, Оренбургская область | гектаров | 2,3 | 2009 год | 1,275 | - | - | - | 1,275 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,275 | - | - | - | 1,275 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Нечаевского группового водопровода в с. Нечаевка и с. Успенское, Мокшанский район, Пензенская область | километров | 35,7 | 2010 год | 21,915 | - | - | - | 11,3 | 10,615 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения Ветлянского водохранилища (реконструкция), Нефтегорский район, Самарская область | млн. куб. метров | 26,54 | 2012 год | 81,064 | - | - | - | 25,25 | 15,814 | 20 | 20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжская оросительная система (северный массив, 1 очередь реконструкции), Саратовская область | тыс. гектаров | 4,86 | 2016 год | 101,6 | - | - | - | 16,6 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 9,6 | - | - | - | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энгельсская оросительная система (1 очередь реконструкции), Саратовская область | тыс. гектаров | 19,2 | 2016 год | 101,6 | - | - | - | 16,6 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 12,1 | - | - | - | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция I очереди Старомайской оросительной системы, Старомайский район, Ульяновская область | гектаров | 974 | 2012 год | 71,76 | - | - | - | 22,36 | 15 | 15 | 19,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресновский групповой водопровод (I очередь реконструкции, I пусковой комплекс), Курганская область | километров | 602 | 2011 год | 90,521 | - | - | - | 15,521 | 5 | 70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство гидроузла Алабугской оросительной системы, Звериноголовский район, Курганская область | гектаров | 290,2 | 2009 год | 9,711 | - | - | - | 9,711 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ново-Тарманская мелиоративная межхозяйственная система (реконструкция), пос. Ново-Тарманский, Тюменская область | гектаров | 408 | 2010 год | 30,3645 | - | - | - | 16,932 | 13,4325 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Кавдыкской межхозяйственной осушительной системы, Ялуторовский район, Тюменская область | гектаров | 1210 | 2012 год | 28,2817 | - | - | - | - | - | - | 28,2817 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Тюменьмелиоводхоз", ул. Харьковская, 87а, г. Тюмень | кв. метров | 8762 | 2010 год | 38,4488 | - | - | - | 13,28 | 25,1688 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснопольская межхозяйственная оросительная система (реконструкция), Сосновский район, Челябинская область | гектаров | 1279 | 2010 год | 37,2 | - | - | - | 17 | 20,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Челябмелиоводхоз", г. Челябинск, Челябинская область | кв. метров | 3150 | 2009 год | 0,85 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,85 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тархатинская межхозяйственная оросительная система (реконструкция), Кош-Агачский район, Республика Алтай | гектаров | 982,8 | 2014 год | 72,49 | - | - | - | 12,45 | 5 | 20 | 20,04 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного водозаборного сооружения и сооружений Халютинской оросительной системы, Иволгинский район, Республика Бурятия | гектаров | 2708 | 2009 год | 5,81 | - | - | - | 5,81 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головного водозаборного сооружения и сооружений Марактинской оросительной системы, Еравнинский район, Республика Бурятия | гектаров | 740 | 2010 год | 15,17 | - | - | - | 7,47 | 7,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Унэгэтэйской оросительной системы, Заиграевский район, Республика Бурятия | гектаров | 400 | 2011 год | 29,596 | - | - | - | - | - | 29,596 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водохранилище на р. Кудара (реконструкция), Кяхтинский район, Республика Бурятия | гектаров | 678 | 2009 год | 13,695 | - | - | - | 13,695 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Тугнуйской оросительной системы на площади 362 га, Мухоршибирский район, Республика Бурятия | гектаров | 362 | 2013 год | 60 | - | - | - | - | 15 | 10 | 15 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галтайское водозаборное сооружение на р. Темник Цыган-Гольской оросительной системы (реконструкция), Селенгинский район, Республика Бурятия | гектаров | 3514 | 2009 год | 13,031 | - | - | - | 13,031 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Бичурской оросительной системы (II этап), Бичурский район, Республика Бурятия | гектаров | 200 | 2009 год | 1,445 | - | - | - | 1,445 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,445 | - | - | - | 1,445 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Кызылской оросительной системы, Кызылский район, Республика Тыва | гектаров | 400 | 2010 год | 21,16 | - | - | - | 9,96 | 11,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Ай-Мырлыгской оросительной системы, Чаа-Хольский район, Республика Тыва | гектаров | 320 | 2013 год | 19,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Абаканской оросительной системы (I очередь), Республика Хакасия | гектаров | 1940 | 2015 год | 33,5215 | - | - | - | 3,652 | 5,2195 | 5,2 | 9,45 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лосихинская оросительная система (реконструкция), Первомайский район, Алтайский край | гектаров | 583,7 | 2009 год | 34,2 | - | - | - | 34,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орошение в бассейне реки Бурлы, I очередь строительства (7 пусковой комплекс), Алтайский край | километров | 4,3 | 2010 год | 430,5 | - | - | - | 188,7 | 241,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больше-Черемшанская оросительная система (реконструкция), Первомайский район, Алтайский край | гектаров | 1005,4 | 2013 год | 176,5 | - | - | - | - | - | 61,5 | 85 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павловская оросительная система (реконструкция), Павловский район, Алтайский край | гектаров | 543 | 2013 год | 142,8 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Есаульской оросительной системы (I-я очередь, I-й пусковой комплекс), Березовский район, Красноярский край | гектаров | 300 | 2013 год | 68,406 | - | - | - | 12,45 | 0,4445 | 8 | 31,5115 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция государственной Бутаковско-Ленской оросительной системы, Качугский район, Иркутская область | гектаров | 347 | 2010 год | 22 | - | - | - | 8,3 | 13,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Картагон" (1-я очередь), Усольский район, Иркутская область | гектаров | 2069,46 | 2013 год | 12,21 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 11,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Кемеровской оросительной системы (II очередь), Кемеровский район, Кемеровская область | гектаров | 520 | 2011 год | 61,232 | - | - | - | 16,932 | 10 | 34,3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы лиманного орошения "ТАИ" и гидротехнических сооружений водохранилища на реке Кама, Венгеровский район, Новосибирская область | гектаров | 3536 | 2010 год | 37,16 | - | - | - | 18,26 | 18,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция базы Куйбышевского филиала федерального государственного учреждения "Управление "Новосибирскмелиоводхоз", г. Куйбышев, ул. Объездная, д. 2, Новосибирская область | километров | 0,21 | 2009 год | 0,85 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища на реке Оёш Воробьевской оросительной системы, Колыванский район, Новосибирская область | млн. куб. метров | 3,3 | 2011 год | 27,165 | - | - | - | 4,565 | 1 | 21,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патрушевский межхозяйственный осушительный канал (реконструкция, II очередь), Куйбышевский район Новосибирской области | километров | 14,2 | 2013 год | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская оросительная система (реконструкция), Нововаршавский район, Омская область | гектаров | 1083,8 | 2011 год | 101,8 | - | - | - | 24,9 | 10 | 66,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шегарская межхозяйственная осушительная система (участок Маркеловский) (реконструкция), Шегарский район, Томская область | гектаров | 800 | 2009 год | 9,628 | - | - | - | 9,628 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий канал оросительной насосной станции "Чернореченская" (реконструкция), Томский район, Томская область | метров | 825 | 2011 год | 9,6866 | - | - | - | 0,26 | - | 9,4266 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,26 | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шегарская межхозяйственная осушительная система (участки Иловский и Тызырачевский) (реконструкция), Шегарский район, Томская область | гектаров | 669 | 2012 год | 27,355 | - | - | - | 1,53 | - | - | 25,825 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,53 | - | - | - | 1,53 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция защитной дамбы и оросительной сети Митрофановской оросительной системы, Шилкинский район, Забайкальский край | гектаров | 100 | 2011 год | 30,298 | - | - | - | 8,798 | 6 | 15,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Малангинской оросительной системы, Улетовский район, Забайкальский край | гектаров | 682 | 2009 год | 1,61 | - | - | - | 1,61 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,61 | - | - | - | 1,61 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Читамелиоводхоз", Забайкальский край, г. Чита, ул. Геодезическая, 48 | гектаров | 1,1 | 2009 год | 0,83 | - | - | - | 0,83 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,83 | - | - | - | 0,83 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосельская насосная станция № 2 (реконструкция), Спасский район, Приморский край | тыс. гектаров | 4,5 | 2009 год | 23,323 | - | - | - | 23,323 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиваковская дамба обвалования (реконструкция), Хорольский район, Приморский край | тыс. гектаров | 11,543 | 2010 год | 26,887 | - | - | - | 9,877 | 17,01 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дамбы обвалования, насосных станций и придамбовых каналов на Большом Уссурийском острове (I пусковой комплекс), Хабаровский район, Хабаровский край | километров | 31,03 | 2015 год | 67,1123 | - | - | - | 15,438 | 4,6743 | 10 | 17 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больше-Алимская осушительная система (реконструкция), Ивановский район, Амурская область | гектаров | 988 | 2009 год | 7,1418 | - | - | - | 7,1418 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелиоративная система "Приамурье" (реконструкция), Тамбовский район, Амурская область | гектаров | 14946 | 2011 год | 281,4941 | - | - | - | 99,3532 | 23 | 159,1409 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы "Орошаемый севооборот в ОПХ "Октябрьское", Елизовский район, Камчатский край | гектаров | 126 | 2010 год | 11,1 | - | - | - | 5,1 | 6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошаемого севооборота в совхозе "Пограничный" (1 этап), Елизовский район, Камчатский край | гектаров | 109 | 2013 год | 57,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | 36 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Ольховской осушительной системы в муниципальном унитарном сельскохозяйственном предприятии "Новая Армань" (II очередь), Ольский район, Магаданская область | гектаров | 371 | 2014 год | 32,995 | - | - | - | 7,395 | 4,7 | 4,9 | 5 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственной базы с административно-бытовым корпусом федерального государственного учреждения "Управление "Сахалинмелиоводхоз", г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Северная, 5, Сахалинская область | кв. метров | 850 | 2014 год | 12,854 | - | - | - | 7,854 | 5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство осушительной системы "Даур", Ленинский район, Еврейская автономная область | гектаров | 300 | 2009 год | 5,015 | - | - | - | 5,015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Алексеевская", Биробиджанский район, Еврейская автономная область | гектаров | 350 | 2010 год | 9,558 | - | - | - | 4,845 | 4,713 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дамбы "Октябрьская", Октябрьский район, Еврейская автономная область | километров | 0,65 | 2012 год | 4,8655 | - | - | - | - | - | - | 4,8655 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Мураши", Облученский район, Еврейская автономная область | гектаров | 170 | 2011 год | 16,278 | - | - | - | 1,445 | - | 14,833 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 1,445 | - | - | - | 1,445 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Горненская", Ленинский район, Еврейская автономная область | гектаров | 300 | 2013 год | 8,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |  | - | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Росводресурсы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | - | - | 402,6997 | 136,9 | 160 | 65,1 | 40,6997 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений Невинномысского канала. Реконструкция головного сооружения (2-й этап строительства) Невинномысского канала, Ставропольский край | куб. метров в секунду | 2250 | 2009 год | 148,3423 | 44,1 | 50 | 13,5426 | 40,6997 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция гидротехнических сооружений Сенгилеевского водохранилища. Восстановление донного водовыпуска Сенгилеевского водохранилища, Ставропольский край | млн. куб. метров | 810 | 2008 год | 127,751 | 40 | 50 | 37,751 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русловыпрямление и берегоукрепление р. Чарыш в селах Бестужево, Белоглазово и на водозаборе Чарышского группового водопровода, Шипуновкий район, Алтайский край | кило­метров | 4,8 | 2008 год | 126,6064 | 52,8 | 60 | 13,8064 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россельхозакадемия | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | - | - | 99,9519 | - | 37,1 | 41,4 | 21,4519 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной сети в государственном сельскохозяйственном предприятии "ОПХ "Судость", Погарский район, Брянская область | гектаров | 139 | 2007 год | 4,1 | - | 4,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оросительной системы в государственном семеноводческом хозяйстве "Петровский", Добринский район, Липецкая область | гектаров | 111 | 2009 год | 4 | - | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы на Смоленской государственной сельскохозяйственной опытной станции им. А.Н.Энгельгардта, Починковский район, Смоленская область | гектаров | 172 | 2009 год | 16 | - | 4,5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошаемого участка на площади 97 га в государственном научном учреждении "Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства им. И.В.Мичурина", Мичуринский район, Тамбовская область | гектаров | 97 | 2008 год | 6,7 | - | 4 | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелиорация земель участка "Вилга ДКП" (Центральный) федерального государственного унитарного предприятия "ОПХ "Вилга" (реконструкция), Прионежский район, Республика Карелия | гектаров | 75,2 | 2008 год | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы "Красная Репка" в государственном предприятии "ОПХ "Родина", Псковский район, Псковская область | гектаров | 100 | 2008 год | 7,4 | - | 3 | 4,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция экспериментального рисового орошаемого участка Всесоюзного научно-исследовательского института риса на площади 91,2 га, г. Краснодар | гектаров | 91,2 | 2009 год | 12,1346 | - | - | 7,6 | 4,5346 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошения (с реконструкцией пруда) в Мордовском научно-исследовательском институте садоводства "ОПХ "Ялга", Октябрьский район, г. Саранск | гектаров | 60 | 2007 год | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция осушительной системы (с. Вязовка) в государственном унитарном предприятии "ОПХ "Центральное", Кстовский район, Нижегородская область | гектаров | 329,3 | 2009 год | 9,6173 | - | 4 | 4,2 | 1,4173 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орошаемые земли на площади 105 гектаров в опытно-производственном хозяйстве "Минусинское" (реконструкция), Минусинский район, Красноярский край | гектаров | 105 | 2007 год | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство опытно-производственного участка рисовой оросительной системы в государственном научном учреждении "ПримНИИСХ", Уссурийский район, Приморский край | гектаров | 23,43 | 2009 год | 19,5 | - | - | 10 | 9,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство осушительной системы "Башмачная" на Биробиджанской сельскохозяйственной опытной станции, Ленинский район, Еврейская автономная область | гектаров | 264 | 2007 год | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция орошаемого участка площадью 420 га в опытно-производственном хозяйстве "Орошаемое" для испытания малой дождевальной техники с применением типовых проектно-технических решений для локальных многофункциональных оросительных систем с низконапорными малогабаритными дождевальными машинами, Городищенский район, Волгоградская область | гектаров | 420 | 2007 год | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - ".  . |

6. В позиции, касающейся внесения минеральных удобрений, приложения № 7 к указанной Программе цифры "18,8" и "3,7" заменить соответственно цифрами "15,1" и знаком "-".

7. В позиции "Всего" приложения № 9 к указанной Программе:

а) цифры "50974,66" и "6811,81" заменить соответственно цифрами "45743,66" и "1580,81";

б) в субпозиции, касающейся агрохимических мероприятий, включая компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение средств химизации, цифры "41913" и "5231" заменить соответственно цифрами "36682" и знаком "-".

8. В приложении № 10 к указанной Программе:

а) в позиции, касающейся федерального бюджета:

цифры "83608,9216" и "11385,27" заменить соответственно цифрами "79377,9216" и "7154,27";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений, цифры "32362,7016" и "4535,8" заменить соответственно цифрами "33362,7016" и "5535,8";

в подсубпозиции, касающейся Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, цифры "31860,05" и "4535,8" заменить соответственно цифрами "32860,05" и "5535,8";

в субпозиции, касающейся прочих расходов, цифры "50974,66" и "6811,81" заменить соответственно цифрами "45743,66" и "1580,81";

в подсубпозиции, касающейся Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, цифры "50974,66" и "6811,81" заменить соответственно цифрами "45743,66" и "1580,81";

б) в позиции, касающейся прогнозируемого объема средств бюджетов субъектов Российской Федерации:

цифры "72484,56" и "12499,98" заменить соответственно цифрами "66224,8674" и "6240,2874";

в субпозиции, касающейся прочих расходов, цифры "43718,47" и "8694,14" заменить соответственно цифрами "37458,7774" и "2434,4474";

в) в позиции, касающейся внебюджетных источников:

цифры "270622,046" и "33592,546" заменить соответственно цифрами "250106,7775" и "13077,2775";

в субпозиции, касающейся прочих расходов, цифры "225551,819" и "28656,44" заменить соответственно цифрами "205036,5505" и "8141,1715";

г) в позиции "Всего":

цифры "426715,5276" и "57477,796" заменить соответственно цифрами "395709,5665" и "26471,8349";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений, цифры "104206,6626" и "12919,51" заменить соответственно цифрами "105206,6626" и "13919,51";

в субпозиции, касающейся прочих расходов, цифры "320244,949" и "44162,39" заменить соответственно цифрами "288238,9879" и "12156,4289".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_